## Table1
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Региональный проект "Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных"»
1. Общие положения
Ответственный исполнитель | Управление ветеринарии Брянской области
Период реализации | 1 этап: 2024 - 2030 годы
Связь с государственной программой | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области

## Subreport1_Table1
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей 1 | Ответственный за достижение показателя | Информационная система
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Задача комплекса процессных мероприятий: Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия Брянской области и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении
1 | Реализован комплекс ветеринарных мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия Брянской области | Процент | 2018 год - 100 | 2023 год - 100; 2024 год - 100; 2025 год - 100; 2026 год - 100; 2027 год - 100; 2028 год - 100; 2029 год - 100; 2030 год - 100 | Управление ветеринарии Брянской области | Региональная информационная система
2 | Осуществлен перевод животных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты на альтернативные виды деятельности | Процент | 2018 год - 0 | 2023 год - 0; 2024 год - 2,5; 2025 год - 2,5; 2026 год - 2,5; 2027 год - 2,5; 2028 год - 2,5; 2029 год - 2,5; 2030 год - 2,5 | Управление ветеринарии Брянской области | Региональная информационная система
Задача комплекса процессных мероприятий: Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
1 | Организованы и проведены на территории Брянской области мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Штука | 2018 год - 1480 | 2023 год - 2666; 2024 год - 2092; 2025 год - 2064; 2026 год - 2067; 2027 год - 2067; 2028 год - 2070; 2029 год - 2070; 2030 год - 2070 | Управление ветеринарии Брянской области | Региональная информационная система

## Subreport1_Table3
2.1. Поквартальный план достижения показателей регионального проекта в текущем финансовом году
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец текущего финансового года
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Задача комплекса процессных мероприятий: Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия Брянской области и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении
1 | Реализован комплекс ветеринарных мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия Брянской области | Процент |  |  |  |  | 100
2 | Осуществлен перевод животных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты на альтернативные виды деятельности | Процент |  |  |  |  | 2,5
Задача комплекса процессных мероприятий: Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
1 | Организованы и проведены на территории Брянской области мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Штука |  |  |  |  | 2092

## Subreport2_Table1
3. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Задача комплекса процессных мероприятий: Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия Брянской области и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении
1 | Ликвидированы неиспользуемые (бесхозяйные) скотомогильники, расположенные на территории Брянской области | Оказание услуг (выполнение работ) | В рамках реализации мероприятия управлением ветеринарии Брянской области осуществляется закупка работ по ликвидации неиспользуемых (бесхозяйных) скотомогильников, расположенных на территории Брянской области | Единица | 2018 год - 60.00 | 2019 год - 76.00; 2020 год - 94.00; 2021 год - 82.00; 2022 год - 41.00; 2023 год - 18.00; 2024 год - 10.00
2 | Предотвращен занос и распространение особо опасных болезней животных на территории Брянской области | Оказание услуг (выполнение работ) | В рамках реализации мероприятия управлением ветеринарии Брянской области осуществляется предоставление субсидии юридичесикм лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лмцам - производителям товаров, работ, услуг на осуществление перевода животных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные виды деятельности, осущесвление модернизации предприятий (строительно-монтажные работы и модернизация объектов по проведению дезинфекции (дезинфекционных блоков, дезинфекционных барьеров). | Единица | 2018 год - 0.00 | 2019 год - 0.00; 2020 год - 0.00; 2021 год - 0.00; 2022 год - 0.00; 2023 год - 0.00; 2024 год - 1.00; 2025 год - 1.00; 2026 год - 1.00; 2027 год - 1.00; 2028 год - 1.00; 2029 год - 1.00; 2030 год - 1.00
3 | Приобретены товары для нужд учреждений, оказывающих услуги в сфере ветеринарии, необходимые для обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области | Приобретение товаров, работ, услуг | В рамках реализации мероприятия управлением ветеринарии Брянской области осуществляется приобретение товаров для нужд подведомственных государственных учреждений (учреждений, оказывающих услуги в сфере ветеринарии), необходимых для обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области | Единица | 2018 год - 17.00 | 2019 год - 34.00; 2020 год - 32.00; 2021 год - 31.00; 2022 год - 44.00; 2023 год - 26.00; 2024 год - 18.00; 2025 год - 18.00; 2026 год - 18.00; 2027 год - 18.00; 2028 год - 18.00; 2029 год - 18.00; 2030 год - 18.00
4 | Приобретены товары для нужд учреждений, оказывающих услуги в сфере ветеринарии, необходимые для проведения мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных, мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной на территории Брянской области | Приобретение товаров, работ, услуг | 'В рамках реализации мероприятия управлением ветеринарии Брянской области осуществляется приобретение товаров для нужд подведомственных государственных учреждений (учреждений, оказывающих услуги в сфере ветеринарии), необходимых для проведения мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных, мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной на территории Брянской области | Единица | 2018 год - 3.00 | 2019 год - 6.00; 2020 год - 5.00; 2021 год - 3.00; 2022 год - 5.00; 2023 год - 3.00; 2024 год - 4.00; 2025 год - 4.00; 2026 год - 4.00; 2027 год - 4.00; 2028 год - 4.00; 2029 год - 4.00; 2030 год - 4.00
Задача комплекса процессных мероприятий: Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
1 | Осуществлены мероприятия по оборудованию и содержанию скотомогильников (биотермических ям) и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | Оказание услуг (выполнение работ) | В рамках реализации мероприятия управлением ветеринарии Брянской области осуществляется предоставление субвенции из областного бюджета органам местного самоуправления в пределах переданных полномочий для осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и проведению работ по оборудованию и содержанию скотомогильников (биотермических ям) | Штука | 2018 год - 1480.00 | 2019 год - 1569.00; 2020 год - 1575.00; 2021 год - 1710.00; 2022 год - 2170.00; 2023 год - 2666.00; 2024 год - 2092.00; 2025 год - 2064.00; 2026 год - 2067.00; 2027 год - 2067.00; 2028 год - 2070.00; 2029 год - 2070.00; 2030 год - 2070.00

## Subreport3_Table1
4. Финансовое обеспечение
Наименование , наименование мероприятия (результата) | 2024 | 2025 | 2026 | Всего
Региональный проект "Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных" | 112730870.79 | 71787627.71 | 78095297.71 | 262613796.21
Областной бюджет | 112730870.79 | 71787627.71 | 78095297.71 | 262613796.21
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Средства ТФОМС Брянской области
Ликвидированы неиспользуемые (бесхозяйные) скотомогильники, расположенные на территории Брянской области | 680000 | 0 | 0 | 680000
Областной бюджет | 680000 | 0 | 0 | 680000
Местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Средства ТФОМС Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0
Предотвращен занос и распространение особо опасных болезней животных на территории Брянской области | 500000 | 500000 | 500000 | 1500000
Областной бюджет | 500000 | 500000 | 500000 | 1500000
Местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Средства ТФОМС Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0
Осуществлены мероприятия по оборудованию и содержанию скотомогильников (биотермических ям) и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | 42126487.23 | 41841276.21 | 41807129.48 | 125774892.92
Областной бюджет | 42126487.23 | 41841276.21 | 41807129.48 | 125774892.92
Местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Средства ТФОМС Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретены товары для нужд учреждений, оказывающих услуги в сфере ветеринарии, необходимые для обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области | 66133216.74 | 26220226.68 | 32562043.41 | 124915486.83
Областной бюджет | 66133216.74 | 26220226.68 | 32562043.41 | 124915486.83
Местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Средства ТФОМС Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретены товары для нужд учреждений, оказывающих услуги в сфере ветеринарии, необходимые для проведения мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных, мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной на территории Брянской области | 3291166.82 | 3226124.82 | 3226124.82 | 9743416.46
Областной бюджет | 3291166.82 | 3226124.82 | 3226124.82 | 9743416.46
Местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Средства ТФОМС Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0

## Subreport4_Table1
5. План реализации регионального проекта
Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия Брянской области и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении
1. Ликвидированы неиспользуемые (бесхозяйные) скотомогильники, расположенные на территории Брянской области
1.1. Закупка включена в план закупок | 01.02.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | план-график закупок | zakupki.gov.ru
1.2. Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг | 01.06.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | государственный контракт | zakupki.gov.ru
1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.10.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | структурированный документ о приемке | zakupki.gov.ru
1.4. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 01.11.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | платежное поручение | zakupki.gov.ru
2. Предотвращен занос и распространение особо опасных болезней животных на территории Брянской области
2.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 01.10.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | заявка на финансирование | uprveter32.ru
2.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | акт | uprveter32.ru
2.3. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 01.10.2025 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | заявка на финансирование | uprveter32.ru
2.4. Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2025 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | акт | uprveter32.ru
2.5. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 01.10.2026 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | заявка на финансирование | uprveter32.ru
2.6. Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2026 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | акт | uprveter32.ru
3. Приобретены товары для нужд учреждений, оказывающих услуги в сфере ветеринарии, необходимые для обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области
3.1. Закупка включена в план закупок | 01.01.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | план-график закупок | zakupki.gov.ru
3.2. Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг | 01.12.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | государственные контракты | zakupki.gov.ru
3.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22.12.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | структурированные документы о приемке | zakupki.gov.ru
3.4. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | платежные поручения | zakupki.gov.ru
3.5. Закупка включена в план закупок | 01.02.2025 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | план-график закупок | zakupki.gov.ru
3.6. Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг | 01.12.2025 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | государственный контракт | zakupki.gov.ru
3.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 23.12.2025 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | структурированный документ о приемке | zakupki.gov.ru
3.8. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2025 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | платежные поручения | zakupki.gov.ru
3.9. Закупка включена в план закупок | 01.02.2026 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | план-график закупок | zakupki.gov.ru
3.10. Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг | 01.12.2026 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | государственные контракты | zakupki.gov.ru
3.11. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 23.12.2026 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | структурированные документы о приемке | zakupki.gov.ru
3.12. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2026 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | платежные поручения | zakupki.gov.ru
4. Приобретены товары для нужд учреждений, оказывающих услуги в сфере ветеринарии, необходимые для проведения мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных, мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной на территории Брянской области
4.1. Закупка включена в план закупок | 01.02.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | план-график закупок | zakupki.gov.ru
4.2. Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг | 01.12.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | государственный контракт | zakupki.gov.ru
4.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 23.12.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | структурированный документ о приемке | zakupki.gov.ru
4.4. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | платежные поручения | zakupki.gov.ru
4.5. Закупка включена в план закупок | 01.02.2025 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | план-график закупок | zakupki.gov.ru
4.6. Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг | 01.12.2025 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | государственный контракт | zakupki.gov.ru
4.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 23.12.2025 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | структурированный документ о приемке | zakupki.gov.ru
4.8. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2025 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | платежные поручения | zakupki.gov.ru
4.9. Закупка включена в план закупок | 01.02.2026 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | план-график закупок | zakupki.gov.ru
4.10. Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг | 01.12.2026 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | государственный контракт | zakupki.gov.ru
4.11. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 23.12.2026 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | структурированный документ о приемке | zakupki.gov.ru
4.12. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2026 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | платежные поручения | zakupki.gov.ru
Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
1. Осуществлены мероприятия по оборудованию и содержанию скотомогильников (биотермических ям) и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев
1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 01.04.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | заявка на финансирование | ПК "Смарт Про"
1.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2024 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | отчет | uprveter32.ru
1.3. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 01.04.2025 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | заявка на финансирование | ПК "Смарт Про"
1.4. Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2025 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | отчет | uprveter32.ru
1.5. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 01.04.2026 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | заявка на финансирование | ПК "Смарт Про"
1.6. Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2026 | Емельяненко Андрей Александрович, начальник Управления ветеринарии Брянской области | отчет | uprveter32.ru
Обустройство и материально-техническое оснащение приютов для содержания животных без владельцев
Предотвращение заноса и распространения особо опасных болезней животных на территории Брянской области, включая африканскую чуму свиней (АЧС)